Додаток

до рішення виконавчого комітету

Мар’янівської селищної ради

від ___ вересня 2025 року № ___

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Мар’янівської селищної територіальної громади                                  на 2026-2028 роки

Загальна частина

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій (далі – Середньостроковий план) розроблено відповідно до абзацу другого частини третьої статті 752 Бюджетного кодексу України та з врахуванням положень Порядку розроблення та моніторингу реалізації Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294.

Середньостроковий план формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями, що забезпечує оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів та інтеграцію публічних інвестицій у загальний процес стратегічного планування, а також дозволяє зосередити ресурси на найбільш важливих для громади публічних інвестиційних проєктах (далі – проєкт) та програмах публічних інвестицій (далі – Програма).

Середньостроковий план визначає:

- наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;

- пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;

- основні напрями публічного інвестування, у тому числі за діючими проєктами та програмами, цільові показники цих напрямів і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування;

- підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування.

Сфера дії Середньострокового плану включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проєктів та програм. Водночас не охоплює компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а також гранти, програми підтримки бізнесу, фінансування від міжнародних фінансових організацій для приватного сектора та інші інструменти і форми підтримки бізнесу та громадян, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України.

Описова частина

Середньостроковий план розроблено відділом містобудування та архітектури, комунальної власності, інвестицій на підставі пропозицій головних розпорядників коштів селищної ради відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування, у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, доведеного фінансовим відділом.

Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій

Наскрізними стратегічними цілями здійснення публічних інвестицій (далі - наскрізні стратегічні цілі) є цілі, що мають міжгалузевий (міжсекторальний) характер, відповідають пріоритетам розвитку громади, для досягнення яких об’єднують зусилля органи влади та фізичні і юридичні особи, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей та/або на яких можуть вплинути їх результати.

На 2026-2028 роки наскрізними стратегічними цілями Мар’янівської громади є економічне зростання та підвищення якості життя населення.

Наскрізні стратегічні цілі мають ключове значення для досягнення сталого розвитку громади, їх реалізація передбачає раціональне використання енергоресурсів, впровадження енергоефективних технологій, адаптацію інфраструктури до нових викликів та захисту навколишнього природного середовища, врахування принципів рівності, безбар’єрності, доступності для всіх категорій населення, включаючи осіб з інвалідністю, осіб з різними функціональними порушеннями, а також людей похилого віку, незалежно від їх статі та соціального статусу.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в Середньостроковому плані є ключовими для громади та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування були відібрані, та впорядковані на період дії середньострокового плану, враховуючи потреби, пріоритети та спроможності громади, а також вимоги Бюджетного кодексу України щодо спрямування не менше 70 відсотків обсягу публічних інвестицій на продовження (завершення) реалізації розпочатих проєктів та програм.

З метою досягнення стратегічних цілей розвитку громади та забезпечення реалізації завдань спрямованих на розвиток інфраструктури, стимулювання соціально-економічного розвитку і покращення якості життя громадян протягом 2026-2028 років Середньостроковим планом пропонується визначити 4 ключові сектори (галузі) для публічного інвестування:

Освіта і наука (відділ освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я);

Муніципальна інфраструктура та послуги (управління житлово-комунального господарства та енергозбереження);

Довкілля, збереження навколишнього середовища (Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища);

Сектор (галузь) «Освіта і наука» спрямований на модернізацію закладів освіти, покращення їх інфраструктури, забезпечення якості, безпеки та доступності освіти.

Сектор (галузь) «Муніципальна інфраструктура та послуги» спрямований на розбудову та відновлення муніципальної інфраструктури, модернізацію систем водопостачання і водовідведення в населених пунктах громади.

Сектор (галузь) «Довкілля, збереження навколишнього середовища» спрямований на створення безпечних умов для проживання мешканців громади, організації ефективного поводження з ТПВ, збереження довкілля.

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування визначають конкретні сфери діяльності, що потребують фінансування та особливої уваги з боку органу місцевого самоврядування. Їх визначення дозволяє деталізувати пріоритети та оптимізувати використання бюджетних коштів.

У межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування формуються підсектори, що відображають ключові напрями розвитку, які потребують публічних інвестицій.

Підсектори є важливими аналітичними одиницями, які сприяють реалізації стратегії розвитку Мар’янівської селищної територіальної громади та забезпечують впровадження інтегрованого підходу до управління публічними інвестиціями.

Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів для публічного інвестування в межах таких підсекторів наведено у Додатку 1 до Середньострокового плану. Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та інших напрямів для публічного інвестування - у Додатку 2 до Середньострокового плану.

Основні напрями публічного інвестування

Основні напрями публічного інвестування узгоджуються із завданнями Стратегії розвитку Мар’янівської селищної територіальної громади на 2021 – 2031 роки, Стратегія розвитку  Волинської області на період до 2027 року, Державної стратегії регіонального розвитку України та мають найвищий рівень пріоритетності серед інших напрямів для отримання фінансування.

Формування основних напрямів публічного інвестування здійснювалось відділом містобудування та архітектури, комунальної власності, інвестицій на основі пропозицій відділів і секторів селищної ради, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування (далі – головні розпорядники коштів), з урахуванням завдань, визначених Стратегією розвитку Мар’янівської селищної територіальної громади на 2021 – 2031 роки та наявності діючих проєктів за відповідними напрямами.

Подані головними розпорядниками коштів пропозиції були опрацьовані відділом містобудування та архітектури, комунальної власності, інвестицій і включено до додатків 1-2 до цього плану.

Фінансова структура публічних інвестицій

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2026-2028 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить:

(грн.)

| Показник | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | 2028 рік (прогноз) | Разом 2026-2028 роки (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Мар’янівської селищної територіальної громади | 3720754,00 | 2620000,00 | 2600000,00 | 8940754,00 |
| Державний бюджет України | 7600000,00 | 7600000,00 | 3800000,00 | 19000000,00 |
| Державний бюджет України, обласний бюджет | 15600000,00 | 20000000,00 | 13000000,00 | 48600000,00 |
| Державний бюджет України, обласний бюджет, кошти, залучені від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних країн (місцеві запозичення) | 0,00 | 14000000,00 | 11000000,00 | 25000000,00 |

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026, 2027, 2028 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного фінансовим управлінням орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:

тис. грн.

| Галузь (сектор) | Граничний розподіл на 2026 рік | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на середньостро-ковий період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Освіта і наука | 14086,286 | 14000,000 | 8000,000 | 36086,286 |
| Муніципальна інфраструктура та послуги | 12334,468 | 15600,000 | 10400,000 | 38334,468 |
| Довкілля, збереження навколишнього середовища | 500,000 | 14620,000 | 12000,000 | 27120,000 |
| Загальний результат | 26920,754 | 44220,000 | 30400,000 | 101540,750 |

Підсумки та перспективи

Середньостроковий план є документом місцевого рівня, що формує основу для якісно нового підходу до управління публічними інвестиціями в Мар’янівській селищній територіальній громаді.

Визначення наскрізних стратегічних цілей, узгодження з наявними стратегічними документами, продовження та завершення розпочатих проєктів і програм, а також закріплення пріоритетних галузей (секторів) і основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку громади. Це сприятиме ефективному використанню як попередньо вкладених, так і поточних публічних інвестицій, а також створить чітке розуміння пріоритетних сфер, що потребують фінансової підтримки у середньостроковому періоді.

Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проєктів та програм, а також формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Мар’янівської селищної територіальної громади і галузевих (секторальних) проектних портфелів держави.

Підготовка проєктів та програм передбачає обов’язкове визначення напряму  публічного  інвестування  у  відповідній  галузі  (секторі),  з  яким пов’язаний проєкт чи програма, а також узгодження мети та цілей проєкту з таким напрямом.

Оцінка проєктів та програм включає оцінку відповідності (скринінг), галузеву (секторальну) експертну оцінку та експертну оцінку, що передбачає аналіз ряду показників, пов’язаних із напрямами публічного інвестування відповідних галузей (секторів).

Без визначення напрямів для публічного інвестування неможлива пріоритезація проєктів, які включені до галузевого (секторального) проєктного портфеля. Пріоритезація проєктів здійснюється в межах напряму відповідно до критеріїв пріоритезації, визначених міністерством, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній галузі (секторі), та передбачає розрахунок пріоритетності проєктів за бальною системою з метою формування рейтингових списків таких проєктів за кожним напрямом публічного інвестування.

В подальшому лише ті проєкти та програми, що включені до галузевого (секторального) проєктного портфеля та відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним в Додатку 1 до Середньострокового плану, можуть бути включені в Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій Мар’янівської громади та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів бюджету громади та/або з наданням державної підтримки.

_______________________________________________

Додаток № 1

до Середньострокового плану

Основні напрями публічного інвестування

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Освіта і наука

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – відділ освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 36086,286 тис. грн.

| Напрям | Проєкти/ програми | Сектор/ підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення безперешкодного доступу до надання якісної освіти | Придбання шкільних автобусів | Освіта і наука | Кількість здобувачів освіти, які перевозитимуться шкільними автобусами | 0 | 194 | Стратегія розвитку Волинської області на період до 2027 року Стратегією розвитку Мар’янівської селищної територіальної громади на 2021 – 2031 роки |
|  |  |  | Кількість придбаних шкільних автобусів | 0 | 5 |  |
| Забезпечення належної експлуатації шкільних будівель, модернізація інфраструктури закладів шкільної освіти шляхом впровадження заходів з енергозбереження та підвищення рівня енергоефективності | Капітальний ремонт покрівлі з впровадженням заходів енергозбереження Мар’янівського ліцею Мар’янівської селищної ради Луцького району Волинської області, що знаходиться за адресою: вул. Соборна, 3, с-ще Мар’янівка, Луцький р-н, Волинська обл. | Освіта і наука | Кількість здобувачів освіти, які отримають безпечні та комфортні умови для навчання | 0 | 395 | Стратегія розвитку Волинської області на період до 2027 року Стратегією розвитку Мар’янівської селищної територіальної громади на 2021 – 2031 роки |
|  |  |  | Кількість відремонтованих і модернізованих закладів шкільної освіти | 0 | 1 |  |
| Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків) | Капітальний ремонт харчоблоку Бранського ліцею Мар’янівської селищної ради Луцького району Волинської області, за адресою: вул. Молодіжна,1, с. Брани, Луцького району, Волинської області | Освіта і наука | Кількість здобувачів освіти, які отримають доступ до якісного та безпечного харчування | 0 | 120 | Стратегія розвитку Волинської області на період до 2027 року Стратегією розвитку Мар’янівської селищної територіальної громади на 2021 – 2031 роки |
|  |  |  | Кількість відремонтованих і модернізованих шкільних їдалень (харчоблоків) | 0 | 1 |  |
| Створення комфортних, безпечних та сучасних умов для занять фізкультурою та спортом серед учнів та вчителів, забезпечивши безпеку та зручність учасників занять у спортивному залі, покращення технічного стану приміщення | Поточний ремонт спортивної зали Борочичевського ліцею Мар’янівської селищної ради Луцького району Волинської області, за адресою: вул. Шкільна, 5г, село Борочиче, Луцького району Волинської області | Освіта і наука | Кількість здобувачів освіти, які отримають доступ до якісного та безпечного харчування | 0 | 395 |  |
|  |  |  | Кількість відремонтованих і модернізованих шкільних спортивних залів | 0 | 1 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Довкілля, збереження навколишнього середовища

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 38334,468 тис. грн.

| Напрям | Проєкти/ програми | Сектор/ підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розвиток екологічної інфраструктури та охорона навколишнього середовища, формування безпечного та естетичного середовища проживання в населених пунктах | Нове будівництво очисних споруд у селищі Мар’янівка Луцького району Волинської області | Довкілля, збереження навколишнього середовища | Кількість людей, яка матиме можливість отримувати більш якісні послуги з водовідведення | 0 | 985 | Стратегія розвитку Волинської області на період до 2027 року Стратегією розвитку Мар’янівської селищної територіальної громади на 2021 – 2031 роки |
|  |  |  | Кількість збудованих очисних споруд | 0 | 1 |  |

Додаток № 2

до Середньострокового плану

Напрями публічного інвестування

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Муніципальна інфраструктура та послуги

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – КП «Мар’янівське виробниче управління житлово-комунального господарства»

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 27120,000 тис. грн.

| Напрям | Проєкти/ програми | Сектор/ підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розбудова та відновлення інфраструктури автомобільних доріг загального користування | Ремонт автодороги загального користування місцевого значення С 030238 Журавники – Довгів – Мар’янівка – Цегів | Муніципальна інфраструктура та послуги | Кількість людей, які матимуть значно кращі можливості для доїзду до центральної садиби громади, районного та обласного центрів | 0 | 1450 | Стратегія розвитку Волинської області на період до 2027 року Стратегією розвитку Мар’янівської селищної територіальної громади на 2021 – 2031 роки |
|  |  |  | Кількість відремонтованих і відновлених автодоріг | 0 | 1 |  |