Додаток до рішення виконавчого комітету Мар’янівської селищної ради від            2025 №

ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2025-2026 роки

з реалізації Національної стратегії

зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

| Найменування завдання | Захід | Очікуваний результат | Строк виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |
| 1. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об'єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності. | Забезпечення доступності головного входу Мар’янівської селищної ради і приміщення центру надання адміністративних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Забезпечено пристосування доступності головного входу Мар’янівської селищної ради і приміщення центру надання адміністративних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025-2026 рр. | Відділ містобудування та архітектури, комунальної власності, інвестицій |
| 2. Забезпечення функціонування дієвого механізму проведення моніторингу і оцінки адаптації просторів. | Забезпечення проведення щороку моніторингу оцінки ступення безбар’єрності об’єктів фізичного доступу. | Оприлюднено на офіційному сайті Мар’янівської селищної ради | 2025-2026 рр. | Відділ містобудування та архітектури, комунальної власності, інвестицій |
| 3. Забезпечення розвитку безбар’єрних маршрутів перехресть, зупинок, громадського траспорту, тротуарів. | Проведення оцінки безбар’єрних вулиць та доріг | Опубліковано звіт про результати проведення оцінки безбар’єрності вулиць і доріг (з кількісними показниками та фотографіями) | 2025 р. | Відділ містобудування та архітектури, комунальної власності, інвестицій |
| Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |
| 4. Підвищення рівня обізнаності фахівців органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування про важливість доступності та рівних можливостей для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування | Забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії «Україна без бар’єрів» | Підготовлено звіт про проведення інформаційної кампанії | 2025 р. | Відділ містобудування та архітектури, комунальної власності, інвестицій |
| 5. Проведення щороку національного тижня безбар’єрності (травень) | Проведення щороку національного тижня безбар’єрності (травень) | Оприлюднено результати проведення національного тижня безбар’єрності | 2025-2026 рр. | Відділ містобудування та архітектури, комунальної власності, інвестицій |
| 6. Підвищення якості надання послуг та їх доступності | Забезпечення пунктів незламності необхідними обладнанням і технікою | Сформовано перелік пунктів незламності, забезпечених необхідними обладнанням і технікою | 2025-2026 рр. | Відділ з питань мобілізаційної роботи, надзвичайних ситуацій, цивільного захисту і охорона праці |
| 7. Підвищення якості надання послуг та їх доступності | Збільшення кількості місць надання публічних послуг з безоплатного доступу до Інтернету за допомогою мережі WI-FІ | Забезпечено підготовку щокварталу переліку місць надання публічних послуг з безоплатного доступу до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | 2025 р. | Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища |
| Суспільна та громадська безбар’єрність |  |  |  |  |
| 8. Розвиток громадянської освіти дорослих, дітей та молоді для всіх суспільних груп | Розроблення, затвердження та розповсюдження в органах державної влади та органах місцевого самоврядування методичних рекомендацій щодо публічних консультацій та інших форм діалогу із залученням всіх суспільних груп | Затверджено методичні рекомендації | 2025 р. | Відділ містобудування та архітектури, комунальної власності, інвестицій |
| 9. Розвиток практики організації органами державної влади, органами місцевого самоврядування публічних консультацій та інших форм діалогу із залученням всіх суспільних груп | Забезпечення проведення суспільно-політичних та культурних заходів за участю ветеранів війни та різних груп населення, спрямованих на впровадження практики ведення діалогу (медіації) | Підготовлено звіт про проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | 2026 р. | Центр надання культурних послуг Мар’янівської селищної ради |
| 10. Забезпечення залучення всіх суспільних груп до оздоровчої рухової активності, зокрема осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, до адаптивного спорту | Проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки | Забезпечено опублікування інформації про проведені щоквартальні заходи (зазначено кількість учасників, кількість проведених заходів, типи та тематику заходів, дати проведення тощо) | 2026 р. | Відділ освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Мар’янівської селищної ради |
| 11. Забезпечення залучення всіх суспільних груп до оздоровчої рухової активності, зокрема осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, до адаптивного спорту | Забезпечення поширення соціальної реклами щодо здорового харчування, фізичної активності та доброзичливого спілкування як здорового способу життя осіб усіх вікових груп і умови активного довголіття | Забезпечено підготовку щокварталу звіту соціальної реклами (з фотографіями) | 2026 р. | Відділ містобудування та архітектури, комунальної власності, інвестицій |
| 12. Забезпечення залучення всіх суспільних груп до оздоровчої рухової активності, зокрема осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, до адаптивного спорту | Проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України | Підготовлено звіт про кількість проведених заходів (зазначено кількість учасників, кількість проведених заходів, типи та тематику заходів, дати проведення тощо) | 2025-2026 рр. | Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб |
| 13. Розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності | Утворення місцевих рад безбар’єрності у кожній територіальній громаді | Прийнято рішення місцевих рад про утворення Ради безбар’єрності | 2025 р. | Виконавчий комітет Мар'янівської селищної ради |
| 14. Розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності | Висвітлення результатів діяльності місцевих рад безбар’єрності | Оприлюднено інформацію на офіційних веб-сайтах про результати засідань місцевих рад безбар’єрності | 2025-2026 рр. |  |
| 15. Розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності | Розроблення обласних і місцевих планів заходів із впровадження безбар’єрного простору (у разі розроблення місцевих планів відновлення та розвитку регіонів включення до них окремого розділу про створення безбар’єрного простору) | Затверджено місцеві плани заходів | 2025-2026 рр. |  |
| Освітня безбар’єрність |  |  |  |  |
| 16. Впровадження системи інформування реалізації освітніх прав здобувачів освіти з особливими освітніми потребами | Забезпечення консультаційної підтримки працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо надання якісних освітніх послуг для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами (освітні сесії, служба підтримки, інструкції, кращі практики) | Забезпечено підготовку щороку звіту про результати консультаційної підтримки працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | 2025-2026 рр. | Відділ освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Мар’янівської селищної ради |
| 17. Підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах освіти | Забезпечити формування мережі інклюзивних класів, груп, гуртків в закладах освіти відповідно до потреб Мар’янівської селищної ради | Сформовано мережу інклюзиіних класів, груп, гуртків в закладах освіти відповідно до потреб Мар’янівської селищної ради | 2025-2026 рр. | Відділ освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Мар’янівської селищної ради |
|  | Провести заходи з підвищення професійної кваліфікації педадогічних працівників закладів освіти, які забезпечують освітній процес в інклюзивних класах , групах , гуртках | Підвищено професійну компетентність педагогів | 2025-2026 рр. | Відділ освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Мар’янівської селищної ради |
|  | Провести профілактичні заходи зі здобувачів освіти з питань запобігання проявам насильства, булінгу, формування толерантного ставлення та подолання стигматизації | Сформовано позитивне освітнє середовище для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами | 2025-2026 рр. | Відділ освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Мар’янівської селищної ради |
|  | Організувати інформаційно – просвітницькі заходи для педадогічних працівників та батьків здобувачів освіти з метою формування позитивного мікроклімату в закладах освіти, в яких здобувають освіту діти з особливими освітніми потребами | Сформовано позитивне освітнє середовище для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами | 2025-2026 рр. | Відділ освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Мар’янівської селищної ради |
|  | Забезпечити участь педадогічних працівників у заходах з питань профілактики емоційного вигорання, формування стресостійкості та індивідуального педадогічного підходу в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами (семінари, тренінги тощо) | Підвищено професійну компетентність педадогічних працівників | 2025-2026 рр. | Відділ освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Мар’янівської селищної ради |
| 18. Раннє втручання | Створити та поширити інформативні матеріали (буклети, плакати, довідники) з детальною інформацією про те, що таке раннє втручання, і як отримати доступ до послуги | Створено та поширено інформативні матеріали з детальною інформацією про те, що таке раннє втручання, і як отримати доступ до послуги | 2025-2026 рр. | Сектор соціального захисту населення Мар’янівська селищна рада |
| Економічна безбар’єрність |  |  |  |  |
| 19. Розроблення та впровадження програми з підтримки працевлаштування для жінок, молоді, осіб старшого віку та ветеранів війни | Здійснення заходів, спрямованих на покращення навичок молоді, необхідних для пошуку роботи та успішного працевлаштування та соціального підприємництва | Забезпечено підготовку щороку звіту про результати здійснення заходів з публікацією інформації про заходи | 2026 рр. | Відділ освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Мар’янівської селищної ради |